## Hoja1
TAREAS | RESPONSABLE | SEMANAS |  |  | FIESTAS | [5 empty] | ALPHA |  |  |  | BETA
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Rebalanceo de cartas | Ulises Muñoz | bar: FIESTAS 6
Codificacion de las nuevas mecanicas: Finales | Ulises Muñoz | bar: SEMANAS 3; FIESTAS 5
Modificación de la pantalla de logros | Ulises Muñoz | bar: FIESTAS 7 to FIESTAS 8
Programación de menús | Ulises Muñoz | bar: SEMANAS 2; FIESTAS 9
Implementacion de los nuevos iconos | Ulises Muñoz | bar: FIESTAS 5
Programación de cartas especiales | Ulises Muñoz | bar: ALPHA 11 to ALPHA 12
Rework del tutorial | Ulises, Alexander | bar: ALPHA 13
Implementacion de los sonidos | Alexander Correa | bar: ALPHA 11
Implementacion de la pantalla de logros | Alexander Correa | bar: FIESTAS 8
Codificacion de las nuevas mecanicas: Logros | Alexander Correa | bar: FIESTAS 6 to FIESTAS 7
Placerholder de la pantalla de configuraciones | Alexander Correa | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
Implementacion del sistema de sonidos | Alexander Correa | bar: SEMANAS 3; FIESTAS 5
Eleccion de sonidos | Alexander Correa | bar: FIESTAS 9 to ALPHA 10
Eleccion de musica | Alexander Correa | bar: ALPHA 10
Creación de transición de pantallas | Alexander Correa | bar: ALPHA 12
Implementación de la música | Alexander Correa | bar: ALPHA 11
Diseño de menús | German Aliaga | bar: ALPHA 10
Diseño de los sprites a ocupar: Cartas | German Aliaga | bar: FIESTAS 5 to FIESTAS 6
Diseño de los sprites a ocupar: Personajes | German Aliaga | bar: FIESTAS 5 to FIESTAS 6
Diseño de los sprites a ocupar: Iconos | German Aliaga | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 3
Diseño de los sprites a ocupar: Pantallas | German Aliaga | bar: FIESTAS 7 to FIESTAS 9
Diseño de los sprites a ocupar: Personaje principal | German Aliaga | bar: ALPHA 11 to ALPHA 12
Diseño de los sprites a ocupar: Botones | German Aliaga | bar: ALPHA 12 to ALPHA 13
Rediseño de sprites: Cartas | German Aliaga | bar: ALPHA 13
Diseño de los sprites a ocupar: Pantalla de configuraciones | German Aliaga | bar: ALPHA 13
Diseño del KeyArt | German Aliaga | bar: BETA 14
Pulir detalles en codigo y gameplay | Todos | bar: ALPHA 11 to BETA 14
Creacion de la presentacion final (BETA) | Todos | bar: BETA 14
Reuniones dia lunes 17:00-18:00 | Todos | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 3; FIESTAS 5 to BETA 14
Creacion de cartas: Enunciados | Todos | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 3; FIESTAS 5 to BETA 14